Администрация Азовского немецкого национального муниципального района Омской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2025								       № 207

О результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы Азовского немецкого национального муниципального района Омской области «Развитие системы образования Азовского немецкого национального муниципального района Омской области», утвержденной постановлением Администрации Азовского немецкого национального муниципального района Омской области от 13.11.2019 № 698, за 2024 год

В соответствии с пунктами 36, 37 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Азовского немецкого национального муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Азовского немецкого национального муниципального района Омской области от 24.07.2019      № 469, руководствуясь Уставом Азовского немецкого национального муниципального района Омской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Принять к сведению прилагаемые результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы Азовского немецкого национального муниципального района Омской области «Развитие системы образования Азовского немецкого национального муниципального района Омской области», утвержденной постановлением Администрации Азовского немецкого национального муниципального района Омской области от 13.11.2019 № 698, (далее – Программа) за 2024 год согласно приложениям № 1, 2, 3 к настоящему постановлению.

- 2. Исполнителю Программы обеспечить внесение изменений в Программу в части целевых индикаторов и финансирования с целью повышения ее эффективности.

Глава Азовского немецкого

национального муниципального

района Омской области						Д.И. Дизер

Приложение №1

к постановлению Администрации Азовского немецкого национального муниципального района Омской области

от 02.04.2025 № 207

Пояснительная записка

к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Азовского немецкого национального муниципального района Омской области», утвержденной постановлением Администрации Азовского немецкого национального муниципального района Омской области

от 13.11.2019 № 698, за 2024 год

- Достижение

поставленных целей и задач муниципальной программы

В ходе реализации муниципальной программы были поставлены и достигнуты цели:

- обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики.

- обеспечение доступности качественного образования на территории Азовского ННМР Омской области;

- - реализация семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- - модернизация инфраструктуры и материально-технического обеспечения образовательных организаций.

Для достижения цели решены следующие задачи:

- - повышение доступности качественных услуг в сфере дошкольного, общего, дополнительного образования;

- - обеспечение эффективной деятельности по защите прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их своевременное выявление;

- - формирование современной инфраструктуры в образовательных организациях;

- - создание равных возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования;

- - развитие и укрепление сети и инфраструктуры, ресурсного обеспечения образовательных организаций;

- - обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ;

- - создание условий для развития, воспитания и социализации детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;

- - содержание и обеспечение функционирования бюджетных учреждений, обслуживающих учреждения образования;

- - достижение положительной динамики качества образования.

- - развитие сети образовательных организаций, реализующих образовательные программы дополнительного образования;

- создание новых мест общего образования и инновационной инфраструктуры в муниципальных общеобразовательных организациях;

- укрепление сети и инфраструктуры прочих учреждений.

- Результаты реализации мероприятий

Для реализации цели обеспечения высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики, осуществлялись запланированные мероприятия, которые и стали объектами оценки эффективности реализации программы.

Для реализации мероприятий программы было запланировано 		676 248 099,55 руб., израсходовано 671 417 866,52 рублей, освоено 99,29 %.

Уровень достижения значений целевых индикаторов мероприятий муниципальной программы в целом достигнут. Достигнуты плановые значения целевых индикаторов мероприятий программы по 40 показателям из 41 имеющегося.

По индикатору «Увеличение доли выпускников общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ» показатель не выполнен на 0,5%. 97,9% сдали ЕГЭ при плановом показателе 98,4%.

Показатель «Количество детей, охваченных летним оздоровлением» не выполнен на 26 человек и составил 1671 человек при плановом значении 1701.

- Причины не достижения плановых значений

ожидаемых результатов реализации муниципальной программы

Плановые значения ожидаемых результатов реализации    муниципальной программы достигнуты на 100 % (приложение №3).

Не достигнут показатель «Увеличение доли выпускников общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ» по причине того, что два выпускника получили неудовлетворительные оценки в основной период ЕГЭ и не явились на экзамены в дополнительный период пересдачи осенью.

Не достигнут показатель «Количество детей, охваченных летним оздоровлением» по причине того, что Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области уменьшена сумма субсидии на проведение туристических походов в летнее время. Походы не проводились, что повлияло на уменьшение количества оздоровленных детей.

- Предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы

В целях повышения эффективности муниципальной программы «Развитие системы образования Азовского немецкого национального муниципального района Омской области», утвержденной постановлением Администрации Азовского немецкого национального муниципального района Омской области от 13.11.2019 № 698, на 2021 – 2025 годы необходимо обеспечить посещение детьми имеющихся программ дополнительного образования по социальным сертификатам. Необходимо активизировать использование педагогами и обучающимися всероссийских обучающих платформ РЭШ, «Моя школа», «Сферум». Обеспечить обязательное обучение педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся, подготовки к ГИА обучающихся 9, 11 классов на базе БОУ ДПО «ИРООО», Академии Министерства просвещения России, высших учебных заведений.

- Выводы об эффективности реализации муниципальной программы и принятое ответственным исполнителем муниципальной программы управленческое решение, сформированное по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы

Муниципальная программа Азовского немецкого национального муниципального района Омской области «Развитие системы образования Азовского немецкого национального муниципального района Омской области», утвержденная постановлением Администрации Азовского немецкого национального муниципального района Омской области от 13.11.2019 № 698, по итогам оценки 2024 года эффективна.

Эффективность программы составляет 99,95% и признается высокой. Следовательно, реализация программы на очередной период 2025 года будет продолжена.