|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**Администрация Азовского немецкого национального муниципального района Омской области**

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2024 № 421

О результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы Азовского немецкого национального муниципального района Омской области «Развитие системы образования Азовского немецкого национального муниципального района Омской области», утвержденной постановлением Администрации Азовского немецкого национального муниципального района Омской области от 13.11.2019 № 698, за 2023 год

В соответствии с пунктами 36, 37 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Азовского немецкого национального муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Азовского немецкого национального муниципального района Омской области от 24.07.2019 № 469, руководствуясь Уставом Азовского немецкого национального муниципального района Омской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять к сведению прилагаемые результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы Азовского немецкого национального муниципального района Омской области «Развитие системы образования Азовского немецкого национального муниципального района Омской области», утвержденной постановлением Администрации Азовского немецкого национального муниципального района Омской области от 13.11.2019 № 698, (далее – Программа) за 2023 год согласно приложениям №№ 1, 2, 3 к настоящему постановлению.

2. Исполнителю Программы обеспечить внесение изменений в Программу в части целевых индикаторов и финансирования с целью повышения ее эффективности.

Глава Азовского немецкого

национального муниципального

района Омской области Д.И. Дизер

Приложение №1

к постановлению Администрации Азовского немецкого национального муниципального района Омской области

от 30.05.2024 № 421

Пояснительная записка

к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Азовского немецкого национального муниципального района Омской области», утвержденной постановлением Администрации Азовского немецкого национального муниципального района Омской области

от 13.11.2019 № 698, за 2023 год

1. **Достижение**

**поставленных целей и задач муниципальной программы**

В ходе реализации муниципальной программы были поставлены и достигнуты цели:

- обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики.

- обеспечение доступности качественного образования на территории Азовского ННМР Омской области;

- реализация семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- модернизация инфраструктуры и материально-технического обеспечения образовательных организаций.

Для достижения цели решены следующие задачи:

- повышение доступности качественных услуг в сфере дошкольного, общего, дополнительного образования.

- обеспечение эффективной деятельности по защите прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

- формирование современной инфраструктуры в образовательных организациях

- создание равных возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования.

- развитие инфраструктуры и ресурсного обеспечения общеобразовательных организаций;

- обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ;

- создание условий для развития, воспитания и социализации детей.

- содержание и обеспечение функционирования бюджетных учреждений, обслуживающих учреждения образования;

- достижение положительной динамики качества образования.

- развитие сети образовательных организаций, реализующих образовательные программы дополнительного образования;

- своевременное выявление детей, оставшихся без попечения родителей;

- укрепление сети и инфраструктуры образовательных учреждений;

**- с**оздание новых мест общего образования и инновационной инфраструктуры в муниципальных общеобразовательных организациях;

- укрепление сети и инфраструктуры прочих учреждений.

1. **Результаты реализации мероприятий**

Для реализации цели обеспечения высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики, осуществлялись запланированные мероприятия, которые и стали объектами оценки эффективности реализации программы.

Для реализации мероприятий программы было запланировано 583 200 541,74 руб., израсходовано 573 356 233,70 рублей, освоено 98,31 %.

Уровень достижения значений целевых индикаторов мероприятий муниципальной программы в целом достигнут. Достигнуты плановые значения целевых индикаторов мероприятий программы по 40 показателям из 41 имеющегося.

По индикатору «Увеличение доли выпускников общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ» не достигнут результат на 4,2% и составил 95,8%. Четыре выпускника не получили аттестаты о среднем общем образовании. Один выпускник не явился на ЕГЭ по причине родов, второй выпускник не сдал в основной период один из двух предметов, был призван по собственному желанию в ряды Российской Армии и в осенний период сдачи не явился, третий и четвертый выпускники получили неудовлетворительные оценки в основной период и дополнительный период пересдачи экзаменов.

1. **Причины не достижения плановых значений**

**ожидаемых результатов реализации муниципальной программы**

Плановые значения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы достигнуты на 108 % (приложение №3).

1. **Предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы**

В целях повышения эффективности муниципальной программы «Развитие системы образования Азовского немецкого национального муниципального района Омской области», утвержденной постановлением Администрации Азовского немецкого национального муниципального района Омской области от 13.11.2019 № 698, на 2021 – 2025 годы необходимо обеспечить посещение детьми имеющихся программ дополнительного образования по социальным сертификатам, подготовительных занятий, курсов, реализуемых во всероссийских обучающих платформах, интернет-каналах (РЭШ, «Моя школа»). Обеспечить обязательное обучение педагогов по вопросам подготовки к ГИА обучающихся 11 классов на базе БОУ ДПО «ИРООО», Академии Министерства просвещения России.

1. **Выводы об эффективности реализации муниципальной программы и принятое ответственным исполнителем муниципальной программы управленческое решение, сформированное по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа Азовского немецкого национального муниципального района Омской области «Развитие системы образования Азовского немецкого национального муниципального района Омской области», утвержденная постановлением Администрации Азовского немецкого национального муниципального района Омской области от 13.11.2019 № 698, по итогам оценки 2023 года эффективна.

Эффективность программы составляет 108 % и признается высокой. Следовательно, реализация программы на очередной период 2024 года будет продолжена.