Администрация Азовского немецкого национального муниципального района Омской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2025								       № 323

О результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы Азовского немецкого национального муниципального района Омской области «Развитие сельского хозяйства и охрана окружающей среды в Азовском немецком национальном муниципальном районе Омской области», утвержденной постановлением Администрации Азовского немецкого национального муниципального района Омской области от 13.11.2019 № 699, за 2024 год

В соответствии с пунктами 36, 37 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Азовского немецкого национального муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Азовского немецкого национального муниципального района Омской области от 24.07.2019 № 469, руководствуясь Уставом Азовского немецкого национального муниципального района Омской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Принять к сведению прилагаемые результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы Азовского немецкого национального муниципального района Омской области «Развитие сельского хозяйства и охрана окружающей среды в Азовском немецком национальном муниципальном районе Омской области», утвержденной постановлением Администрации Азовского немецкого национального муниципального района Омской области от 13.11.2019 № 699, (далее – Программа) за 2024 год согласно приложениям к настоящему постановлению.

- 2. Соисполнителям Программы обеспечить внесение изменений в Программу в части целевых индикаторов и финансирования с целью повышения ее эффективности.

Глава Азовского немецкого

национального муниципального

района Омской области						         Д.И. Дизер

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Азовского немецкого национального муниципального района Омской области

от 15.05.2025 № 323

Пояснительная записка

к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и охрана окружающей среды в Азовском немецком национальном муниципальном районе Омской области», утвержденной постановлением Администрации Азовского немецкого национального муниципального района Омской области от 13.11.2019 № 699, за 2024 год

1. Достижение поставленных целей и задач муниципальной программы

В ходе реализации муниципальной программы были поставлены и достигнуты цели:

- создание условий для устойчивого развития сельского хозяйства Азовского немецкого национального муниципального района Омской области;

- формирование эффективного, конкурентоспособного, многоукладного агропромышленного производства и повышение его инвестиционной привлекательности, обеспечение увеличения объема производства сельскохозяйственной продукции и повышения ее конкурентоспособности на рынке;

- обеспечение условий развития агропромышленного комплекса, эффективной деятельности органов исполнительной власти Азовского немецкого национального муниципального района Омской области;

- сохранение природных систем, рациональное природопользование.

Для достижения целей решены следующие задачи:

- обеспечение продовольственной безопасности Азовского немецкого национального муниципального района Омской области, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на рынке;

- проведение государственной политики в агропромышленном комплексе Азовского немецкого национального муниципального района Омской области Омской области;

- обеспечение экологической безопасности на территории муниципального района;

- улучшение финансового состояния малых форм хозяйствования за счет роста объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции;

- обеспечение эффективной деятельности Управления сельского хозяйства как ответственного исполнителя муниципальной программы;

- обеспечение высококвалифицированными кадрами агропромышленного комплекса и создание условий для привлекательности работы на селе;

- обеспечение защиты населения от болезней, общих для человека и животных, предупреждение болезней животных и их лечение;

- совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления, уменьшение негативного воздействия на окружающую среду.

2. Результаты реализации мероприятий

Из 11 запланированных мероприятий выполнено 9. Не обеспечено выполнение мероприятий и индикаторов:

- по подпрограмме «Поддержка сельскохозяйственной деятельности, развитие отраслей агропромышленного комплекса в Азовском немецком национальном муниципальном районе Омской области» по мероприятию «Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на производство молока» по индикатору «Объем молока, сданного гражданами, ведущими ЛПХ, на промышленную переработку, тыс. тонн» не достигнуто плановое значение, так как в 2024 году произошло значительное сокращение поголовья крупного рогатого скота у населения. Поголовье коров в 2024 году по сравнению с 2023 годом снизилось:

- в Азовском сельском поселении на 4,8%;

- в Пришибском сельском поселении на 10,1%;

Не обеспечено выполнение мероприятия «Осуществление отдельных государственных полномочий Омской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с безнадзорными животными на территории Азовского немецкого национального муниципального района Омской области» и связанного с ним индикатора «Степень выполнения планов по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Азовского немецкого национального муниципального района Омской области, %» муниципальной программы.

Причины невыполнения: с 01.01.2024 вступили в силу изменения в Закон Омской области № 1812-ОЗ от 06.11.2015 и Приказ Главного управления ветеринарии Омской области № 71 от 02.12.2020, которые существенно изменили порядок финансирования содержания безнадзорных животных.

Ключевые изменения:

- Ранее срок содержания животных без владельцев в приюте, не подлежащих возврату в места обитания, ограничивался 90 днями.

- Теперь срок определяется как «до передачи животного новому владельцу или его естественной смерти», что значительно увеличивает потенциальный период содержания.

При этом субвенция из областного бюджета на 2024 год была рассчитана по прежним нормативам и не учитывала новые требования.

Невыполнение мероприятия и индикатора обусловлено изменениями в нормативно-правовой базе, повлекшими за собой необходимость пересмотра механизма финансирования.

3. Причины недостижения плановых значений

ожидаемых результатов реализации муниципальной программы

Плановые значения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы достигнуты (приложение № 3 к постановлению).

4. Предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы

В целях повышения эффективности муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и охрана окружающей среды в Азовском немецком национальном муниципальном районе Омской области», утвержденной постановлением Администрации Азовского немецкого национального муниципального района Омской области от 13.11.2019 № 699, на 2025 – 2027 годы необходимо скорректировать напряженность целевых индикаторов и пересмотреть ожидаемые результаты по годам.

5. Выводы об эффективности реализации муниципальной программы и принятое ответственным исполнителем муниципальной программы управленческое решение, сформированное по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы

Муниципальная программа Азовского немецкого национального муниципального района Омской области «Развитие сельского хозяйства и охрана окружающей среды в Азовском немецком национальном муниципальном районе Омской области», утвержденная постановлением Администрации Азовского немецкого национального муниципального района Омской области от 13.11.2019 № 699, по итогам оценки 2024 года эффективна. Эффективность программы составляет 98,71 % и признается высокой. Следовательно, реализация программы на очередной период 2025 год будет продолжена.