## Приложение 2
Приложение № 2 к постановлению Администрации
Азовского немецкого национального муниципального
района Омской области от 15.05.2025 № 323
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Азовского немецкого национального муниципального района Омской области
"Развитие сельского хозяйства и охрана окружающей среды в Азовском немецком национальном муниципальном районе Омской области"
(наименование муниципальной программы)
на 01 января 2025 года
№ п/п | Наименование показателя | Финансовое обеспечение | [27 empty] | Целевой индикатор мероприятий муниципальной программы
|  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Источник | Объем (рублей) <2> | [21 empty] | Наименование | Единица измерения | Значение
[8 empty] | всего |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 | [5 empty] | всего <6> |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024
|  | Главный распорядитель средств местного бюджета | Целевая статья расходов |  |  |  |  | план | факт | план | в том числе неисполненные обязательства года, предшествующего отчетному | факт | неисполненные обязательства отчетного года | план | в том числе неисполненные обязательства года, предшествующего отчетному | факт | неисполненные обязательства отчетного года | план | в том числе неисполненные обязательства года, предшествующего отчетному | факт | неисполненные обязательства отчетного года | план | в том числе неисполненные обязательства года, предшествующего отчетному | факт | неисполненные обязательства отчетного года | план | в том числе неисполненные обязательства года, предшествующего отчетному | факт | неисполненные обязательства отчетного года |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
Цель муниципальной программы: Создание условий для устойчивого развития сельского хозяйства Азовского немецкого национального муниципального района Омской области
Задача 1 муниципальной программы: Обеспечение продовольственной безопасности Азовского немецкого национального муниципального района Омской области, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на рынке
Подпрограмма 1. Поддержка сельскохозяйственной деятельности, развитие отраслей агропромышленного комплекса в Азовском немецком национальном муниципальном районе Омской области
Цель подпрограммы 1. Формирование эффективного, конкурентоспособного, многоукладного агропромышленного производства и повышение его инвестиционной привлекательности, обеспечение увеличения объема производства сельскохозяйственной продукции и повышения ее конкурентоспособности на рынке
1 | Задача 1 подпрограммы: Улучшение финансового состояния малых форм хозяйствования за счет роста объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции | [5 empty] | Всего, из них расходы за счет: | 20079290.26 | 19855831.43 | 5030502.7 | 0 | 5030478.21 | 0 | 5070355.56 | 0 | 5070355.56 | 0 | 4420000 | 0 | 4420000 | 0 | 3551369.15 | 0 | 3551369.15 | 0 | 5558432 | 0 | 5334997.66 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[7 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера в районный бюджет (далее-источник №1) | 401411.11 | 397090.58 | 100404 | 0 | 100404 | 0 | 101407.11 | 0 | 101407.11 | 0 | 88400 | 0 | 88400 | 0 | 71027.38 | 0 | 71027.38 | 0 | 111200 | 0 | 106879.47 | 0
[7 empty] | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета (далее-Источник №2) | 19677879.15 | 19458740.85 | 4930098.7 | 0 | 4930074.21 | 0 | 4968948.45 | 0 | 4968948.45 | 0 | 4331600 | 0 | 4331600 | 0 | 3480341.77 | 0 | 3480341.77 | 0 | 5447232 | 0 | 5228118.19 | 0
[7 empty] | 3. Средств бюджетов поселений Азовского ННМР Омской области (далее-источник №3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | - переходящего остатка бюджет-ных средств (далее - источник № 4) <9> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Основное мероприятие: Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития | x | 25 | 1 | 01 | 0000 | Всего, из них расходы за счет: | 20079290.26 | 19855831.43 | 5030502.7 | 0 | 5030478.21 | 0 | 5070355.56 | 0 | 5070355.56 | 0 | 4420000 | 0 | 4420000 | 0 | 3551369.15 | 0 | 3551369.15 | 0 | 5558432 | 0 | 5334997.66 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[7 empty] | источника № 1 | 401411.11 | 397090.58 | 100404 | 0 | 100404 | 0 | 101407.11 | 0 | 101407.11 | 0 | 88400 | 0 | 88400 | 0 | 71027.38 | 0 | 71027.38 | 0 | 111200 | 0 | 106879.47 | 0
[7 empty] | источника № 2 | 19677879.15 | 19458740.85 | 4930098.7 | 0 | 4930074.21 | 0 | 4968948.45 | 0 | 4968948.45 | 0 | 4331600 | 0 | 4331600 | 0 | 3480341.77 | 0 | 3480341.77 | 0 | 5447232 | 0 | 5228118.19 | 0
[7 empty] | источника № 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | источника № 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Мероприятие 1 - Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на производство молока | Управление сельского хозяйства Азовского немецкого национального муниципального района Омской области |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 20068619.73 | 19845185.39 | 5019832.17 | 0 | 5019832.17 | 0 | 5070355.56 | 0 | 5070355.56 | 0 | 4420000 | 0 | 4420000 | 0 | 3551369.15 | 0 | 3551369.15 | 0 | 5558432 | 0 | 5334997.66 | 0 | объем молока, сданного гражданами, ведущими ЛПХ, на промышленную переработку | тыс. тонн | 6.644 | 7.013 | 1.8 | 1.931 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 1.366 | 1.366 | 1.544 | 1.482
|  |  | 25 | 1 | 01 | S0550 | 5: источника № 1; 6: 401411.11; 7: 397090.58; 8: 100404; 10: 100404; 12: 101407.11; 14: 101407.11; 16: 88400; 18: 88400; 20: 71027.38; 22: 71027.38; 24: 111200; 26: 106879.47
|  |  | 25 | 1 | 01 | 70550 | 5: источника № 2; 6: 19667208.62; 7: 19448094.81; 8: 4919428.17; 10: 4919428.17; 12: 4968948.45; 14: 4968948.45; 16: 4331600; 18: 4331600; 20: 3480341.77; 22: 3480341.77; 24: 5447232; 26: 5228118.19
[7 empty] | источника № 3 | 0 | 0
[7 empty] | источника № 4 | 0 | 0
1.1.2 | Мероприятие 2 - Осуществление отдельного государственного полномочия в сфере поддержки сельскохозяйственного производства (по направлению обеспечения доступности кредитных ресурсов для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) | Управление сельского хозяйства Азовского немецкого национального муниципального района Омской области | 25 | 1 | 01 | R5028 M5028 | Всего, из них расходы за счет: | 10670.53 | 10646.04 | 10670.53 | 0 | 10646.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | объем субсидируемых кредитов (займов), привлеченных гражданами, ведущими ЛПХ | тыс. руб. | 1676 | 631.66 | 1163 | 631.66 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | источника № 1 | 0 | 0
[7 empty] | источника № 2 | 10670.53 | 10646.04 | 10670.53 |  | 10646.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | источника № 3 | 0 | 0
[7 empty] | источника № 4 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 1 | [6 empty] | Всего, из них расходы за счет: | 20079290.26 | 19855831.43 | 5030502.7 |  | 5030478.21 | 0 | 5070355.56 |  | 5070355.56 | 0 | 4420000 |  | 4420000 | 0 | 3551369.15 | 0 | 3551369.15 | 0 | 5558432 | 0 | 5334997.66 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[7 empty] | источника № 1 | 401411.11 | 397090.58 | 100404 |  | 100404 | 0 | 101407.11 |  | 101407.11 | 0 | 88400 |  | 88400 | 0 | 71027.38 | 0 | 71027.38 | 0 | 111200 | 0 | 106879.47 | 0
[7 empty] | источника № 2 | 19677879.15 | 19458740.85 | 4930098.7 |  | 4930074.21 | 0 | 4968948.45 |  | 4968948.45 | 0 | 4331600 |  | 4331600 | 0 | 3480341.77 | 0 | 3480341.77 | 0 | 5447232 | 0 | 5228118.19 | 0
[7 empty] | источника № 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | источника № 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2 муниципальной программы: Проведение государственной политики в агропромышленном комплексе Азовского немецкого национального муниципального района Омской области Омской области
Подпрограмма 2. Повышение эффективности деятельности в сфере развития агропромышленного комплекса Азовского немецкого национального муниципального района Омской области
Цель подпрограммы 2. Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса, эффективной деятельности органов исполнительной власти Азовского немецкого национального муниципального района Омской области
1 | Задача 1 подпрограммы 2: Обеспечение эффективной деятельности Управления сельского хозяйства как ответственного исполнителя муниципальной программы | [5 empty] | Всего, из них расходы за счет: | 14518763.63 | 14518763.63 | 3533717.9 |  | 3533717.9 |  | 3355869.06 |  | 3355869.06 |  | 2917585.21 |  | 2917585.21 | 0 | 4172521.79 | 0 | 4172521.79 | 0 | 4711591.46 | 0 | 4711591.46 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[7 empty] | источника № 1 | 14518763.63 | 14518763.63 | 3533717.9 |  | 3533717.9 |  | 3355869.06 |  | 3355869.06 |  | 2917585.21 |  | 2917585.21 | 0 | 4172521.79 | 0 | 4172521.79 | 0 | 4711591.46 | 0 | 4711591.46 | 0
[7 empty] | источника № 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | источника № 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | источника № 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Основное мероприятие: Повышение эффективности деятельности Управления сельского хозяйства Азовского немецкого национального муниципального района Омской области | x | 25 | 2 | 01 | 00000 | Всего, из них расходы за счет: | 14518763.63 | 14518763.63 | 3533717.9 | 0 | 3533717.9 | 0 | 3355869.06 | 0 | 3355869.06 | 0 | 2917585.21 | 0 | 2917585.21 | 0 | 4172521.79 | 0 | 4172521.79 | 0 | 4711591.46 | 0 | 4711591.46 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[7 empty] | источника № 1 | 14518763.63 | 14518763.63 | 3533717.9 | 0 | 3533717.9 | 0 | 3355869.06 | 0 | 3355869.06 | 0 | 2917585.21 | 0 | 2917585.21 | 0 | 4172521.79 | 0 | 4172521.79 | 0 | 4711591.46 | 0 | 4711591.46 | 0
[7 empty] | источника № 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | источника № 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | источника № 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Мероприятие 1 - Осуществление функций руководства и управления в сфере установленных функций | Управление сельского хозяйства Азовского немецкого национального муниципального района Омской области | 25 | 2 | 01 | 19980 | Всего, из них расходы за счет: | 14456443.63 | 14456443.63 | 3520897.9 | 0 | 3520897.9 | 0 | 3337869.06 | 0 | 3337869.06 | 0 | 2902585.21 | 0 | 2902585.21 | 0 | 4156521.79 | 0 | 4156521.79 | 0 | 4695091.46 | 0 | 4695091.46 | 0 | коэффициент исполнения документов сотрудниками Управления сельского хозяйства в соответствии с утвержденными сроками | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[7 empty] | источника № 1 | 14456443.63 | 14456443.63 | 3520897.9 |  | 3520897.9 |  | 3337869.06 |  | 3337869.06 |  | 2902585.21 |  | 2902585.21 |  | 4156521.79 |  | 4156521.79 |  | 4695091.46 |  | 4695091.46 |  | удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[7 empty] | источника № 2 | 0 | 0
[7 empty] | источника № 3 | 0 | 0
[7 empty] | источника № 4 | 0 | 0
1.1.2 | Мероприятие 2 - Повышение уровня профессионального образования муниципальных служащих Управления сельского хозяйства Азовского немецкого национального муниципального района Омской области | Управление сельского хозяйства Азовского немецкого национального муниципального района Омской области | 25 | 2 | 01 | 19990 | Всего, из них расходы за счет: | 53900 | 53900 | 4400 | 0 | 4400 | 0 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 16500 | 0 | 16500 | 0 | доля сотрудников Управления сельского хозяйства, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и (или) повышение квалификации | % | - | - | 20 | 28.6 | 20 | 33.3 | 20 | 17 | 20 | 17 | 17 | 17
[7 empty] | источника № 1 | 53900 | 53900 | 4400 |  | 4400 |  | 18000 |  | 18000 |  | 15000 |  | 15000 |  | 16000 |  | 16000 |  | 16500 |  | 16500
[7 empty] | источника № 2 | 0 | 0
[7 empty] | источника № 3 | 0 | 0
[7 empty] | источника № 4 | 0 | 0
1.1.3 | Мероприятие 3 - Осуществление мероприятий в рамках проведения муниципального земельного контроля | Управление сельского хозяйства Азовского немецкого национального муниципального района Омской области | 25 | 2 | 01 | 19990 | Всего, из них расходы за счет: | 8420 | 8420 | 8420 | 0 | 8420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество проведенных мероприятий | единиц | 10 | 19 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | источника № 1 | 8420 | 8420 | 8420 |  | 8420 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | источника № 2 | 0 | 0
[7 empty] | источника № 3 | 0 | 0
[7 empty] | источника № 4 | 0 | 0
2 | Задача 2 подпрограммы 2 муниципальной программы: Обеспечение высококвалифицированными кадрами агропромышленного комплекса и создание условий для привлекательности работы на селе | [5 empty] | Всего, из них расходы за счет: | 1134419.04 | 1124222.67 | 183270 |  | 176340 | 0 | 242843.25 |  | 239576.88 | 0 | 261265.39 |  | 261265.39 | 0 | 342977 | 0 | 342977 | 0 | 447040.4 | 0 | 447040.4 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[7 empty] | источника № 1 | 982189.14 | 981985.21 | 121265.4 |  | 121126.8 | 0 | 201950.55 |  | 201885.22 | 0 | 224545.39 |  | 224545.39 | 0 | 320045 | 0 | 320045 | 0 | 434427.8 | 0 | 434427.8 | 0
[7 empty] | источника № 2 | 152229.9 | 142237.46 | 62004.6 |  | 55213.2 | 0 | 40892.7 |  | 37691.66 | 0 | 36720 |  | 36720 | 0 | 22932 | 0 | 22932 | 0 | 12612.6 | 0 | 12612.6 | 0
[7 empty] | источника № 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | источника № 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Основное мероприятие: Развитие кадрового потенциала АПК | x | 25 | 2 | 02 | 00000 | Всего, из них расходы за счет: | 1134419.04 | 1124222.67 | 183270 | 0 | 176340 | 0 | 242843.25 | 0 | 239576.88 | 0 | 261265.39 | 0 | 261265.39 | 0 | 342977 | 0 | 342977 | 0 | 447040.4 | 0 | 447040.4 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[7 empty] | источника № 1 | 982189.14 | 981985.21 | 121265.4 | 0 | 121126.8 | 0 | 201950.55 | 0 | 201885.22 | 0 | 224545.39 | 0 | 224545.39 | 0 | 320045 | 0 | 320045 | 0 | 434427.8 | 0 | 434427.8 | 0
[7 empty] | источника № 2 | 152229.9 | 142237.46 | 62004.6 | 0 | 55213.2 | 0 | 40892.7 | 0 | 37691.66 | 0 | 36720 | 0 | 36720 | 0 | 22932 | 0 | 22932 | 0 | 12612.6 | 0 | 12612.6 | 0
[7 empty] | источника № 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | источника № 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Мероприятие 1: Проведение ежегодного конкурса профессионального мастерства операторов машинного доения и операторов по искусственному осеменению животных | Управление сельского хозяйства Азовского немецкого национального муниципального района Омской области | 25 | 2 | 02 | 10010 | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | объем производства молока во всех категориях хозяйств | тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | источника № 1 | 0 | 0
[7 empty] | источника № 2 | 0 | 0
[7 empty] | источника № 3 | 0 | 0
[7 empty] | источника № 4 | 0 | 0
2.1.2 | Мероприятие 2 - Подведение итогов районного трудового соперничества работников отрасли растениеводства и животноводства | Управление сельского хозяйства Азовского немецкого национального муниципального района Омской области | 25 | 2 | 02 | 10020 | Всего, из них расходы за счет: | 979082.4 | 979082.4 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 201116 | 0 | 201116 | 0 | 223796 | 0 | 223796 | 0 | 319577 | 0 | 319577 | 0 | 434170.4 | 0 | 434170.4 | 0 | приобретение сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, сельскохозяйственной техники, тракторов | удельное эталонное исчисление | 70 | 122.8 | 40 | 54.8 | 0 | 24.7 | 0 | 11.3 | 20 | 20.4 | 30 | 32
[7 empty] | источника № 1 | 979082.4 | 979082.4 | 120000 |  | 120000 |  | 201116 |  | 201116 |  | 223796 |  | 223796 |  | 319577 |  | 319577 |  | 434170.4 |  | 434170.4
[7 empty] | источника № 2 | 0 | 0
[7 empty] | источника № 3 | 0 | 0
[7 empty] | источника № 4 | 0 | 0
2.1.3 | Мероприятие 3 - Повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих переработку и (или) производство сельскохозяйственной продукции, а также на профессиональное обучение по программам подготовки и (или) переподготовки по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» | Управление сельского хозяйства Азовского немецкого национального муниципального района Омской области |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 155336.64 | 145140.27 | 63270 | 0 | 56340 | 0 | 41727.25 | 0 | 38460.88 | 0 | 37469.39 | 0 | 37469.39 | 0 | 23400 | 0 | 23400 | 0 | 12870 | 0 | 12870 | 0 | количество работников организаций, прошедших обучение | человек | 24 | 31 | 10 | 11 | 6 | 7 | 5 | 10 | 5 | 5 | 3 | 3
|  |  | 25 | 2 | 02 | S1590 | 5: источника № 1; 6: 3106.74; 7: 2902.81; 8: 1265.4; 10: 1126.8; 12: 834.55; 14: 769.22; 16: 749.39; 18: 749.39; 20: 468; 22: 468; 24: 257.4; 26: 257.4
|  |  | 25 | 2 | 02 | 71590 | 5: источника № 2; 6: 152229.9; 7: 142237.46; 8: 62004.6; 10: 55213.2; 12: 40892.7; 14: 37691.66; 16: 36720; 18: 36720; 20: 22932; 22: 22932; 24: 12612.6; 26: 12612.6
[7 empty] | источника № 3 | 0 | 0
[7 empty] | источника № 4 | 0 | 0
3 | Задача 3 подпрограммы 2 муниципальной программы: Обеспечение защиты населения от болезней, общих для человека и животных, предупреждение болезней животных и их лечение | [5 empty] | Всего, из них расходы за счет: | 1383238.79 | 1124852.08 | 336411.28 |  | 314783.08 | 0 | 364718.08 |  | 363161.64 | 0 | 225989.04 |  | 0 | 0 | 451294.69 | 0 | 446639.42 | 0 | 456120.39 | 0 | 446907.36 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[7 empty] | источника № 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | источника № 2 | 1383238.79 | 1124852.08 | 336411.28 |  | 314783.08 | 0 | 364718.08 |  | 363161.64 | 0 | 225989.04 |  | 0 | 0 | 451294.69 | 0 | 446639.42 | 0 | 456120.39 | 0 | 446907.36 | 0
[7 empty] | источника № 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | источника № 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Основное мероприятие: Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Азовского немецкого национального муниципального района Омской области | x | 25 | 2 | 03 | 00000 | Всего, из них расходы за счет: | 1383238.79 | 1124852.08 | 336411.28 | 0 | 314783.08 | 0 | 364718.08 | 0 | 363161.64 | 0 | 225989.04 | 0 | 0 | 0 | 451294.69 | 0 | 446639.42 | 0 | 456120.39 | 0 | 446907.36 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[7 empty] | источника № 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | источника № 2 | 1383238.79 | 1124852.08 | 336411.28 | 0 | 314783.08 | 0 | 364718.08 | 0 | 363161.64 | 0 | 225989.04 | 0 | 0 | 0 | 451294.69 | 0 | 446639.42 | 0 | 456120.39 | 0 | 446907.36 | 0
[7 empty] | источника № 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | источника № 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Мероприятие 1: Осуществление отдельных государственных полномочий Омской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными, которые не имеют владельцев, а также с животными, владельцы которых неизвестны, на территории Азовского немецкого национального муниципального района Омской области | Управление сельского хозяйства Азовского немецкого национального муниципального района Омской области | 25 | 2 | 03 | 72320 | Всего, из них расходы за счет: | 1383238.79 | 1124852.08 | 336411.28 | 0 | 314783.08 | 0 | 364718.08 | 0 | 363161.64 | 0 | 225989.04 | 0 | 0 | 0 | 451294.69 | 0 | 446639.42 | 0 | 456120.39 | 0 | 446907.36 | 0 | количество случаев заболевания животных заразными болезнями на территории Азовского района Омской области | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | источника № 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | источника № 2 | 1383238.79 | 1124852.08 | 336411.28 |  | 314783.08 |  | 364718.08 |  | 363161.64 |  | 225989.04 |  | 0 |  | 451294.69 |  | 446639.42 |  | 456120.39 |  | 446907.36 |  | степень выполнения планов по отлову, содержанию животных, которые не имеют владельцев, а также животных, владельцы которых неизвестны на территории Азовского немецкого национального муниципального района Омской области | % | - | - | 100 | 70 | 100 | 72.4 | 100 | 0 | 100 | 122 | 100 | 92.3
[7 empty] | источника № 3 | 0 | 0
[7 empty] | источника № 4 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 2 | [6 empty] | Всего, из них расходы за счет: | 17036421.46 | 16767838.38 | 4053399.18 |  | 4024840.98 | 0 | 3963430.39 |  | 3958607.58 | 0 | 3404839.64 |  | 3178850.6 | 0 | 4966793.48 | 0 | 4962138.21 | 0 | 5614752.25 | 0 | 5605539.22 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[7 empty] | источника № 1 | 15500952.77 | 15500748.84 | 3654983.3 |  | 3654844.7 | 0 | 3557819.61 |  | 3557754.28 | 0 | 3142130.6 |  | 3142130.6 | 0 | 4492566.79 | 0 | 4492566.79 | 0 | 5146019.26 | 0 | 5146019.26 | 0
[7 empty] | источника № 2 | 1535468.69 | 1267089.54 | 398415.88 |  | 369996.28 | 0 | 405610.78 |  | 400853.3 | 0 | 262709.04 |  | 36720 | 0 | 474226.69 | 0 | 469571.42 | 0 | 468732.99 | 0 | 459519.96 | 0
[7 empty] | источника № 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | источника № 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 3 муниципальной программы: Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального района
Подпрограмма 3. Охрана окружающей среды в Азовском немецком национальном муниципальном районе Омской области
Цель подпрограммы 3. Сохранение природных систем, рациональное природопользование
1 | Задача 1 подпрограммы 3: Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления, уменьшение негативного воздействия на окружающую среду | [5 empty] | Всего, из них расходы за счет: | 18973680.73 | 18973680.73 | 3237630.05 |  | 3237630.05 |  | 7766920.91 |  | 7766920.91 |  | 5437147.11 |  | 5437147.11 | 0 | 5103847.15 | 0 | 5103847.15 | 0 | 2531982.66 | 0 | 2531982.66 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[7 empty] | источника № 1 | 6364176.37 | 6364176.37 | 2063444.3 |  | 2063444.3 |  | 1154445.05 |  | 1154445.05 |  | 2055917.48 |  | 2055917.48 | 0 | 2307728.5 | 0 | 2307728.5 | 0 | 1090369.54 | 0 | 1090369.54 | 0
[7 empty] | источника № 2 | 12609504.36 | 12609504.36 | 1174185.75 |  | 1174185.75 |  | 6612475.86 |  | 6612475.86 |  | 3381229.63 |  | 3381229.63 | 0 | 2796118.65 | 0 | 2796118.65 | 0 | 1441613.12 | 0 | 1441613.12 | 0
[7 empty] | источника № 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | источника № 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Основное мероприятие: Обеспечение безопасного размещения отходов производства и потребления | x | 25 | 3 | 01 | 00000 | Всего, из них расходы за счет: | 18973680.73 | 18973680.73 | 3237630.05 | 0 | 3237630.05 | 0 | 7766920.91 | 0 | 7766920.91 | 0 | 5437147.11 | 0 | 5437147.11 | 0 | 5103847.15 | 0 | 5103847.15 | 0 | 2531982.66 | 0 | 2531982.66 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[7 empty] | источника № 1 | 6364176.37 | 6364176.37 | 2063444.3 | 0 | 2063444.3 | 0 | 1154445.05 | 0 | 1154445.05 | 0 | 2055917.48 | 0 | 2055917.48 | 0 | 2307728.5 | 0 | 2307728.5 | 0 | 1090369.54 | 0 | 1090369.54 | 0
[7 empty] | источника № 2 | 12609504.36 | 12609504.36 | 1174185.75 | 0 | 1174185.75 | 0 | 6612475.86 | 0 | 6612475.86 | 0 | 3381229.63 | 0 | 3381229.63 | 0 | 2796118.65 | 0 | 2796118.65 | 0 | 1441613.12 | 0 | 1441613.12 | 0
[7 empty] | источника № 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | источника № 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Мероприятие 1 - Расходы на участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях Азовского немецкого национального муниципального района Омской области | Администрация Азовского ННМР Омской области, Комитет по строительству и архитектуре Администрации Азовского ННМР Омской области | 25 | 3 | 01 | 10010 | Всего, из них расходы за счет: | 1896800.57 | 1896800.57 | 275400 | 0 | 275400 | 0 | 401550.25 | 0 | 401550.25 | 0 | 687855.16 | 0 | 687855.16 | 0 | 521065.36 | 0 | 521065.36 | 0 | 531995.16 | 0 | 531995.16 | 0 | доля населенных пунктов, в которых осуществлялась деятельность по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[7 empty] | источника № 1 | 1896800.57 | 1896800.57 | 275400 |  | 275400 |  | 401550.25 |  | 401550.25 |  | 687855.16 |  | 687855.16 |  | 521065.36 |  | 521065.36 |  | 531995.16 |  | 531995.16
[7 empty] | источника № 2 | 0 | 0
[7 empty] | источника № 3 | 0 | 0
[7 empty] | источника № 4 | 0 | 0
1.1.2 | Мероприятие 2 - Строительство мусоросортировочной станции на территории Азовского сельского поселения Азовского немецкого национального муниципального района Омской области | Администрация Азовского ННМР Омской области, Комитет по строительству и архитектуре Администрации Азовского ННМР Омской области |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | объем отходов производства и потребления, направленных на мусоросортировочную станцию для сортировки и переработки | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | источника № 1 | 0 | 0
[7 empty] | источника № 2 | 0 | 0
[7 empty] | источника № 3 | 0 | 0
[7 empty] | источника № 4 | 0 | 0
| расходы на проектно-изыскательские работы | Администрация Азовского ННМР Омской области, Комитет по строительству и архитектуре Администрации Азовского ННМР Омской области |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | источника № 1 | 0 | 0
[7 empty] | источника № 2 | 0 | 0
[7 empty] | источника № 3 | 0 | 0
[7 empty] | источника № 4 | 0 | 0
| расходы на строительно монтажные работы | Администрация Азовского ННМР Омской области, Комитет по строительству и архитектуре Администрации Азовского ННМР Омской области |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | источника № 1 | 0 | 0
[7 empty] | источника № 2 | 0 | 0
[7 empty] | источника № 3 | 0 | 0
[7 empty] | источника № 4 | 0 | 0
1.1.3 | Мероприятие 3 - Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и (или) приобретение контейнеров (бункеров) | Администрация Азовского ННМР Омской области, Комитет по строительству и архитектуре Администрации Азовского ННМР Омской области |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 5404525.15 | 5404525.15 | 2277868.75 | 0 | 2277868.75 | 0 | 104869.75 | 0 | 104869.75 | 0 | 1486799.15 | 0 | 1486799.15 | 0 | 2543979.25 | 0 | 2543979.25 | 0 | 1534987.5 | 0 | 1534987.5 | 0 | количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов с контейнерами (бункерами) | единиц | 74 | 90 | 25 | 50 | 10 | 1 | 24 | 24 | 25 | 25 | 15 | 15
|  |  | 25 | 3 | 01 | 10030 | 5: источника № 1; 6: 2196187.88; 7: 2196187.88; 8: 1103683; 10: 1103683; 12: 104869.75; 14: 104869.75; 16: 894260.75; 18: 894260.75; 20: 939163.01; 22: 939163.01; 24: 93374.38; 26: 93374.38
|  |  | 25 | 3 | 01 | 71890 | источника № 2 | 3208337.27 | 3208337.27 | 1174185.75 |  | 1174185.75 | [5 empty] | 592538.4 |  | 592538.4 |  | 1604816.24 |  | 1604816.24 |  | 1441613.12 |  | 1441613.12 |  | уровень обеспеченности местами (площадками) накопления твердых коммунальных отходов с контейнерами (бункерами) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[7 empty] | источника № 3 | 0 | 0
[7 empty] | источника № 4 | 0 | 0
1.1.4 | Мероприятие 4 - Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений из бюджета муниципального района на участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов | Администрация Азовского ННМР Омской области, Комитет по строительству и архитектуре Администрации Азовского ННМР Омской области | 25 | 3 | 01 | 83020 | Всего, из них расходы за счет: | 1584361.3 | 1584361.3 | 684361.3 | 0 | 684361.3 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 779000 | 0 | 779000 | 0 | 350000 | 0 | 350000 | 0 | доля населенных пунктов, в которых осуществлялась деятельность по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[7 empty] | источника № 1 | 1584361.3 | 1584361.3 | 684361.3 |  | 684361.3 |  | 300000 |  | 300000 |  | 250000 |  | 250000 |  | 779000 |  | 779000 |  | 350000 |  | 350000
[7 empty] | источника № 2 | 0 | 0
[7 empty] | источника № 3 | 0 | 0
[7 empty] | источника № 4 | 0 | 0
1.1.5 | Мероприятие 5 - Организация сбора, транспортирования и захоронения твердых коммунальных отходов, а также ликвидация объектов размещения твердых коммунальных отходов | Администрация Азовского ННМР Омской области, Комитет по строительству и архитектуре Администрации Азовского ННМР Омской области | 25 | 3 | 01 |  | Всего, из них расходы за счет: | 10087993.71 | 10087993.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6960500.91 | 0 | 6960500.91 | 0 | 3012492.8 | 0 | 3012492.8 | 0 | 1259802.54 | 0 | 1259802.54 | 0 | 115000 | 0 | 115000 | 0 | количество ликвидированных мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов | единиц | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | S2260 | 5: источника № 1; 6: 686826.62; 7: 686826.62; 12: 348025.05; 14: 348025.05; 16: 223801.57; 18: 223801.57; 20: 68500.13; 22: 68500.13; 24: 115000; 26: 115000
[6 empty] | 72260 | 5: источника № 2; 6: 9401167.09; 7: 9401167.09; 12: 6612475.86; 14: 6612475.86; 16: 2788691.23; 18: 2788691.23; 20: 1191302.41; 22: 1191302.41
[7 empty] | источника № 3 | 0 | 0
[7 empty] | источника № 4 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 3 | [6 empty] | Всего, из них расходы за счет: | 18973680.73 | 8674777.16 | 3237630.05 |  | 3237630.05 |  | 7766920.91 |  | 7766920.91 |  | 5437147.11 |  | 5437147.11 | 0 | 5103847.15 | 0 | 5103847.15 | 0 | 2531982.66 | 0 | 2531982.66 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[7 empty] | источника № 1 | 6364176.37 | 4119361.78 | 2063444.3 |  | 2063444.3 |  | 1154445.05 |  | 1154445.05 |  | 2055917.48 |  | 2055917.48 | 0 | 2307728.5 | 0 | 2307728.5 | 0 | 1090369.54 | 0 | 1090369.54 | 0
[7 empty] | источника № 2 | 12609504.36 | 4555415.38 | 1174185.75 |  | 1174185.75 |  | 6612475.86 |  | 6612475.86 |  | 3381229.63 |  | 3381229.63 | 0 | 2796118.65 | 0 | 2796118.65 | 0 | 1441613.12 | 0 | 1441613.12 | 0
[7 empty] | источника № 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | источника № 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО по муниципальной программе | [6 empty] | Всего, из них расходы за счет: | 56089392.45 | 55597350.54 | 12321531.93 | 0 | 12292949.24 | 0 | 16800706.86 | 0 | 16795884.05 | 0 | 13261986.75 | 0 | 13035997.71 | 0 | 13622009.78 | 0 | 13617354.51 | 0 | 13705166.91 | 0 | 13472519.54 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[7 empty] | источника № 1 | 22266540.25 | 22262015.79 | 5818831.6 | 0 | 5818693 | 0 | 4813671.77 | 0 | 4813606.44 | 0 | 5286448.08 | 0 | 5286448.08 | 0 | 6871322.67 | 0 | 6871322.67 | 0 | 6347588.8 | 0 | 6343268.27 | 0
[7 empty] | источника № 2 | 33822852.2 | 33335334.75 | 6502700.33 | 0 | 6474256.24 | 0 | 11987035.09 | 0 | 11982277.61 | 0 | 7975538.67 | 0 | 7749549.63 | 0 | 6750687.11 | 0 | 6746031.84 | 0 | 7357578.11 | 0 | 7129251.27 | 0
[7 empty] | источника № 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | источника № 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Согласовано:
Комитет финансов и контроля Азовского немецкого национального муниципального района Омской области
Исполнитель:
| Начальник отдела | [5 empty] | 7: Мамонтова Е.В.

## Приложение 3 Расчет оценки эфф
Приложение № 3 к постановлению Администрации
Азовского немецкого национального муниципального
района Омской области от 15.05.2025 № 323
РАСЧЕТ
оценки эффективности реализации муниципальной программы Азовского немецкого национального муниципального района Омской области
"Развитие сельского хозяйства и охрана окружающей среды в Азовском немецком национальном муниципальном районе Омской области"
(наименование муниципальной программы)
за 2024 год
1. Расчет эффективности реализации муниципальной программы по целевым индикаторам реализации мероприятий муниципальной программы:
№ п/п | Наименование ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)/основного мероприятия (далее - ОМ) | Целевой индикатор реализации мероприятия государственной программы в рамках соответствующих ВЦП/ОМ (далее соответственно - целевой индикатор, мероприятие) | [8 empty] | Степень достижения значения целевого индикатора (единиц) <4> гр.9=гр.6/гр.5 |  | Объем финансирования мероприятия, рублей | [12 empty] | Уровень финансового обеспечения мероприятия (единиц) гр.18=(гр.12-гр.11+гр.13/(гр.10-гр.11) |  | Эффективность реализации мероприятия (единиц) гр.19 = гр.9 / гр.18 |  | Эффективность реализации ВЦП/ОМ/подпрограммы государственной программы (далее - подпрограмма)/государственной программы (процентов) <7>
|  | Наименование | Единица измерения | Значение
|  |  |  | Всего |  |  | 2024 год | [5 empty] | Всего | [7 empty] | 2024 год
|  |  |  | План |  | Факт | План |  | Факт |  |  |  | План |  | В том числе неисполненные обязательства года, предшествующего отчетному |  | Факт |  | Неисполненные обязательства отчетного года |  | План | В том числе неисполненные обязательства года, предшествующего отчетному | Факт | Неисполненные обязательства отчетного года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20
Подпрограмма 1. Поддержка сельскохозяйственной деятельности, развитие отраслей агропромышленного комплекса в Азовском немецком национальном муниципальном районе Омской области
ВЦП
Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
| Мероприятие 1 | Целевой индикатор | [27 empty] | x
Мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
| Мероприятие 1 | Целевой индикатор | [24 empty] | x |  | x
Эффективность реализации ВЦП <7>
Основное мероприятие: Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития
Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
1 | Мероприятие 1 - Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на производство молока | Объем молока, сданного гражданами, ведущими ЛПХ, на промышленную переработку | тыс. тонн | 1.544 |  | 1.482 | 1.544 |  | 1.482 |  | 0.95984 |  | 5558432 |  | 0 |  | 5334997.66 |  | 0 |  | 5558432 | 0 | 5334997.66 | 0 |  | 0.9598 | x | 0.96 |  | x
2 | Мероприятие 2 - Осуществление отдельного государственного полномочия в сфере поддержки сельскохозяйственного производства (по направлению обеспечения доступности кредитных ресурсов для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) | Объем субсидируемых кредитов (займов), привлеченных гражданами, ведущими ЛПХ | тыс. руб. | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | x | 0 |  | х | x
|  | Итого | x | x |  | x | x |  | x |  | 0.95984 |  | 5558432 |  | 0 |  | 5334997.66 |  | 0 |  | 5558432 | 0 | 5334997.66 | 0 |  | 0.9799 |  | 0.96 |  | х | x
Мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
| Мероприятие 1 | Целевой индикатор | [26 empty] | x | х | x
| Эффективность реализации ОМ | [28 empty] | 96
| Эффективность реализации подпрограммы № 1 | [28 empty] | 96
Подпрограмма 2. Повышение эффективности деятельности в сфере развития агропромышленного комплекса Азовского немецкого национального муниципального района Омской области
ВЦП
Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
| Мероприятие 1 | Целевой индикатор | [27 empty] | x
Мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
| Мероприятие 1 | Целевой индикатор | [24 empty] | x |  | x
Эффективность реализации ВЦП <7>
Основное мероприятие: Повышение эффективности деятельности Управления сельского хозяйства Азовского немецкого национального муниципального района Омской области
Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
3 | Мероприятие 1 - Повышение уровня профессионального образования муниципальных служащих Управления сельского хозяйства Азовского немецкого национального муниципального района Омской области | Доля сотрудников Управления сельского хозяйства, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и (или) повышение квалификации | % | 17 |  | 17 | 17 |  | 17 |  | 1 |  | 16500 |  | 0 |  | 16500 |  | 0 |  | 16500 | 0 | 16500 | 0 |  | 1 | x | 1 |  | x
4 | Мероприятие 2 - Осуществление мероприятий в рамках проведения муниципального земельного контроля | Количество проведенных мероприятий | единиц | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | x | 0 |  | x
Мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
5 | Мероприятие 1 - Осуществление функций руководства и управления в сфере установленных функций | Коэффициент исполнения документов сотрудниками Управления сельского хозяйства в соответствии с утвержденными сроками | % | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 1 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | x | х |  | х | x
|  | Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций | % | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 1 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | x | х |  | х | x
|  | Итого по мероприятию | х | х |  | х | х | х | х | х | 1 | х | 4695091.46 |  | 0 |  | 4695091.46 |  | 0 |  | 4695091.46 | 0 | 4695091.46 | 0 |  | 1 | x | 1 |  | х | x
| Эффективность реализации ОМ | [28 empty] | 100
Основное мероприятие: Развитие кадрового потенциала АПК
Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
6 | Мероприятие 2 - Подведение итогов районного трудового соперничества работников отрасли растениеводства и животноводства | Приобретение сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, сельскохозяйственной техники, тракторов | удельное эталонное исчисление | 30 |  | 32 | 30 |  | 32 |  | 1.0667 |  | 434170.4 |  | 0 |  | 434170.4 |  | 0 |  | 434170.4 | 0 | 434170.4 | 0 |  | 1 | x | 1.0667 |  | x
7 | Мероприятие 3 - Повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих переработку и (или) производство сельскохозяйственной продукции, а также на профессиональное обучение по программам подготовки и (или) переподготовки по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» | Количество работников организаций, прошедших обучение | человек | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 |  | 1 |  | 12870 |  | 0 |  | 12870 |  | 0 |  | 12870 | 0 | 12870 | 0 |  | 1 | x | 1 |  | x
Мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
| Мероприятие 1 | Целевой индикатор | [26 empty] | x | х | x
| Эффективность реализации ОМ | [28 empty] | 103.3333
Основное мероприятие: Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Азовского немецкого национального муниципального района Омской области
Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
8 | Мероприятие 1 - Осуществление отдельных государственных полномочий Омской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными, которые не имеют владельцев, а также с животными, владельцы которых неизвестны, на территории Азовского немецкого национального муниципального района Омской области | Количество случаев заболевания животных заразными болезнями на территории Азовского района Омской области | единиц | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | x | 1 |  | x
|  | Степень выполнения планов по отлову, содержанию животных, которые не имеют владельцев, а также животных, владельцы которых неизвестны на территории Азовского немецкого национального муниципального района Омской области | % | 100 |  | 92.3 | 100 |  | 92.3 |  | 0.923 |  | 456120.39 |  | 0 |  | 446907.36 |  | 0 |  | 456120.39 | 0 | 446907.36 | 0 |  | 0.9798 | x | 0.94203 |  | x
Мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
| Мероприятие 1 | Целевой индикатор | [26 empty] | x | х | x
|  | Итого по мероприятию | х | х |  | х | х | х | х | х | 0.9615 | х | 456120.39 |  | 0 |  | 446907.36 |  | 0 |  | 456120.39 | 0 | 446907.36 | 0 |  | 0.9798 | x | 0.98132 |  | х | x
| Эффективность реализации ОМ | [28 empty] | 97.1014
| Эффективность реализации подпрограммы № 2 | [28 empty] | 100.1449
Подпрограмма 3. Охрана окружающей среды в Азовском немецком национальном муниципальном районе Омской области
ВЦП
Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
| Мероприятие 1 | Целевой индикатор | [27 empty] | x
Мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
| Мероприятие 1 | Целевой индикатор | [24 empty] | x |  | x
Эффективность реализации ВЦП <7>
Основное мероприятие: Обеспечение безопасного размещения отходов производства и потребления
Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
9 | Мероприятие 1 - Расходы на участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях Азовского немецкого национального муниципального района Омской области | Доля населенных пунктов, в которых осуществлялась деятельность по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов | % | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 1 |  | 531995.16 |  | 0 |  | 531995.16 |  | 0 |  | 531995.16 | 0 | 531995.16 | 0 |  | 1 | x | 1 |  | x
10 | Мероприятие 3 - Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и (или) приобретение контейнеров (бункеров) | Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов с контейнерами (бункерами) | единиц | 15 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | 1 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | x | х |  | х | x
|  | Уровень обеспеченности местами (площадками) накопления твердых коммунальных отходов с контейнерами (бункерами) | % | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 1 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | x | х |  | х | x
|  | Итого по мероприятию | х | х |  | х | х |  | х |  | 1 |  | 1534987.5 |  | 0 |  | 1534987.5 |  | 0 |  | 1534987.5 | 0 | 1534987.5 | 0 |  | 1 | x | 1 |  | x
11 | Мероприятие 4 - Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений из бюджета муниципального района на участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов | Доля населенных пунктов, в которых осуществлялась деятельность по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов | % | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 1 |  | 350000 |  | 0 |  | 350000 |  | 0 |  | 350000 | 0 | 350000 | 0 |  | 1 | x | 1 |  | x
12 | Мероприятие 5 - Организация сбора, транспортирования и захоронения твердых коммунальных отходов, а также ликвидация объектов размещения твердых коммунальных отходов | Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов | единиц |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | [9 empty] | 115000 | 0 | 115000 | 0 |  | 1 | x | 1 |  | x
Мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
| Мероприятие 1 | Целевой индикатор | [26 empty] | x | х | x
| Эффективность реализации ОМ | [28 empty] | 100
| Эффективность реализации подпрограммы № 3 | [28 empty] | 100
| Эффективность реализации муниципальной программы по целевым индикаторам | [28 empty] | 98.715

## Приложение 3 Расчет степени дос
2. Расчет степени достижения плановых значений ожидаемых
результатов реализации муниципальной программы
(подпрограмм):
№ п/п | Наименование ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | Значение |  |  |  | Степень достижения значения целевого индикатора (единиц)
|  |  | Всего |  | 2024
|  |  | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и охрана окружающей среды в Азовском немецком национальном муниципальном районе Омской области»
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % | 102 | 126.5 | 102 | 126.5 | 1
2 | Среднемесячная номинальная заработная плата работников, занятых в сфере сельского хозяйства | рублей | 34490.3 | 53939.4 | 34490.3 | 53939.4 | 1
3 | Сокращение количества мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов | единиц | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1. Поддержка сельскохозяйственной деятельности, развитие отраслей агропромышленного комплекса в Азовском немецком национальном муниципальном районе Омской области
4 | Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | млн. рублей | 4981.1 | 5514 | 4981.1 | 5514 | 1
5 | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной КФХ, получившими грантовую поддержку (к предыдущему году) | процент | 20 | 139 | 20 | 139 | 1
6 | Количество вновь созданных субъектов МСП в сельском хозяйстве, включая КФХ и сельскохозяйственные потребительские кооперативы | единиц | 1 | 5 | 1 | 5 | 1
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2. Повышение эффективности деятельности в сфере развития агропромышленного комплекса Азовского немецкого национального муниципального района Омской области
7 | Рентабельность СХО Азовского немецкого национального муниципального района Омской области (с учетом субсидий) | процент | 24 | 22.2 | 24 | 22.2 | 0.925
8 | Количество молодых специалистов, трудоустроенных в СХО и КФХ Азовского немецкого национального муниципального района Омской области | человек | 1 | 2 | 1 | 2 | 1
9 | Количество случаев возникновения эпизоотий на территории Азовского немецкого национального муниципального района Омской области | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3. Охрана окружающей среды в Азовском немецком национальном муниципальном районе Омской области
10 | Степень реализации мероприятия по расходам на участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях Азовского немецкого национального муниципального района Омской области | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 1
11 | Степень обеспеченности населенных пунктов района местами (площадками) накопления твердых коммунальных отходов | процент | 90 | 100 | 90 | 100 | 1
Ожидаемые результаты реализации входящих в муниципальную программу подпрограмм | [6 empty] | 0.99
Итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы | [6 empty] | 4.37