|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**Администрация Азовского немецкого национального муниципального района Омской области**

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2024 № 398

О результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы Азовского немецкого национального муниципального района Омской области «Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Азовского немецкого национального муниципального района Омской области», утвержденной постановлением Администрации Азовского немецкого национального муниципального района Омской области от 13.11.2019 № 700, за 2023 год

В соответствии с пунктами 36, 37 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Азовского немецкого национального муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Азовского немецкого национального муниципального района Омской области от 24.07.2019 № 469, руководствуясь Уставом Азовского немецкого национального муниципального района Омской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять к сведению прилагаемые результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы Азовского немецкого национального муниципального района Омской области «Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Азовского немецкого национального муниципального района Омской области», утвержденной постановлением Администрации Азовского немецкого национального муниципального района Омской области от 13.11.2019 № 700, (далее – Программа) за 2023 год согласно приложениям №№ 1, 2, 3 к настоящему постановлению.

2. Соисполнителям Программы обеспечить внесение изменений в Программу в части целевых индикаторов и финансирования с целью повышения ее эффективности.

Исполняющий обязанности

Главы Азовского немецкого

национального муниципального

района Омской области Т.П. Дашевская

Приложение № 1

к постановлению Администрации Азовского немецкого национального муниципального района Омской области

от 24.05.2023 № 398

Пояснительная записка

к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Азовского немецкого национального муниципального района Омской области», утвержденной постановлением Администрации Азовского немецкого национального муниципального района Омской области от 13.11.2019 № 700, за 2023 год

1. **Достижение**

**поставленных целей и задач муниципальной программы**

В ходе реализации муниципальной программы были поставлены и достигнуты цели:

- обеспечение населения доступным и комфортным жильем;

- создание безопасных и комфортных условий для проживания населения Азовского немецкого национального муниципального района Омской области;

- формирование сети автомобильных дорог, обеспечение транспортной доступности всеми видами транспорта на уровне, гарантирующем экономическую целостность и социальную стабильность Азовского немецкого национального муниципального района Омской области.

Для достижения целей решены следующие задачи:

- предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- комплексное обустройство объектами социальной инфраструктуры населенных пунктов Азовского немецкого национального муниципального района Омской области;

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению;

- обеспечение актуальности схем территориального планирования;

- улучшение состояния автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения;

- обеспечение населенных пунктов круглогодичной связью по автомобильным дорогам общего пользования.

1. **Результаты реализации мероприятий**

Из 18 запланированных мероприятий выполнено 17.Не обеспечено выполнение мероприятия и индикатора:

- подпрограмма «Развитие жилищного строительства на территории Азовского немецкого национального муниципального района Омской области» мероприятие «Предоставление денежной выплаты гражданам, имеющим трех и более детей, зарегистрированным в качестве многодетной семьи, взамен бесплатного предоставления в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства, расположенных на территории Омской области»: в связи с тем, что обращений за получением денежной выплаты, взамен бесплатного предоставления в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в 2023 году не поступало.

1. **Причины недостижения плановых значений**

**ожидаемых результатов реализации муниципальной программы**

Плановые значения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы достигнуты (приложение № 3 к постановлению).

1. **Предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы**

Необходимости корректировки на 2024 – 2026 годы муниципальной программы «Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Азовского немецкого национального муниципального района Омской области», утвержденной постановлением Администрации Азовского немецкого национального муниципального района Омской области от 13.11.2019 № 700, для повышения эффективности на данный момент не имеется.

1. **Выводы об эффективности реализации муниципальной программы и принятое ответственным исполнителем муниципальной программы управленческое решение, сформированное по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа Азовского немецкого национального муниципального района Омской области «Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Азовского немецкого национального муниципального района Омской области», утвержденная постановлением Администрации Азовского немецкого национального муниципального района Омской области от 13.11.2019 № 700, по итогам оценки 2022 года эффективна. Эффективность программы составляет 100% и признается высокой. Следовательно, реализация программы на очередной период 2023 года будет продолжена.