|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**Администрация Азовского немецкого национального муниципального района Омской области**

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1. 23.05.2024 № 388

О результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы Азовского немецкого национального муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала, муниципальное управление, управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом в Азовском немецком национальном муниципальном районе Омской области», утвержденной постановлением Администрации Азовского немецкого национального муниципального района Омской области от 13.11.2019 № 701, за 2023 год

В соответствии с пунктами 36, 37 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Азовского немецкого национального муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Азовского немецкого национального муниципального района Омской области от 24.07.2019 № 469, руководствуясь Уставом Азовского немецкого национального муниципального района Омской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять к сведению прилагаемые результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы Азовского немецкого национального муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала, муниципальное управление, управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом в Азовском немецком национальном муниципальном районе Омской области», утвержденной постановлением Администрации Азовского немецкого национального муниципального района Омской области от 13.11.2019 № 701, (далее – Программа) за 2023 год согласно приложениям к настоящему постановлению.

2. Соисполнителям Программы обеспечить внесение изменений в Программу в части целевых индикаторов и финансирования с целью повышения ее эффективности.

Исполняющий обязанности

Главы Азовского немецкого

национального муниципального

района Омской области Т.П. Дашевская

Приложение № 1

к постановлению Администрации Азовского немецкого национального муниципального района Омской области

от 23.05.2024 № 388

Пояснительная записка

к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие экономического потенциала, муниципальное управление, управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом в Азовском немецком национальном муниципальном районе Омской области», утвержденной постановлением Администрации Азовского немецкого национального муниципального района Омской области от 13.11.2019 № 701, за 2023 год

1. **Достижение**

**поставленных целей и задач муниципальной программы**

В ходе реализации муниципальной программы были поставлены и достигнуты цели:

-повышение эффективности муниципального управления, управления финансами, экономикой и муниципальным имуществом в Азовском немецком национальном муниципальном районе Омской области;

-повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами в Азовском немецком национальном муниципальном районе Омской области;

-повышение эффективности управления имуществом Азовского немецкого национального муниципального района Омской области;

-оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и увеличение спроса на рабочую силу на территории Азовского немецкого национального муниципального района Омской области.

Для достижения целей решены следующие задачи:

-обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Азовского немецкого национального муниципального района Омской области;

-обеспечение гарантий лицам, замещавшим должности муниципальной службы в соответствии с положением «О порядке установления, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет в Азовском немецком национальном муниципальном районе Омской области» и социальной поддержки граждан за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Азовским немецким национальным муниципальным районом Омской области;

- совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса и системы внутреннего финансового контроля в Азовском немецком национальном муниципальном районе Омской области;

-совершенствование методов организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Азовского немецкого национального муниципального района Омской области и развитие механизмов межбюджетного регулирования;

-совершенствование системы формирования, учета, содержания объектов собственности Азовского немецкого национального муниципального района Омской области;

- создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Азовском немецком национальном муниципальном районе Омской области;

- повышение уровня занятости населения в Азовском немецком национальном муниципальном районе Омской области;

-оказание содействия повышению финансовой устойчивости некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Азовского немецкого национального муниципального района Омской области, в целях увеличения объемов услуг, оказываемых ими населению Азовского немецкого национального муниципального района Омской области.

1. **Результаты реализации мероприятий**

Из 18 запланированных мероприятий выполнено 17.Не обеспечено выполнение мероприятий и индикаторов:

- подпрограмма «Повышение эффективности управления имуществом в Азовском немецком национальном муниципальном районе Омской области» мероприятие «Оформление кадастровой документации на объекты недвижимого имущества Азовского немецкого национального муниципального района Омской области»:

не достигнуто плановое значение по индикатору «Количество изготовленных межевых планов, кадастровых выписок (паспортов) или планов территорий на объекты недвижимости» в связи с тем, что часть земельных участков, на которые планировалось подготовить кадастровую документацию, выполнена физическими лицами, обратившимися за предоставлением данных земельных участков, не требующих оформления кадастровой документации.

1. **Причины недостижения плановых значений**

**ожидаемых результатов реализации муниципальной программы**

Плановые значения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы достигнуты на 100% (приложение № 3 к постановлению).

1. **Предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы**

В целях повышения эффективности муниципальной программы «Развитие экономического потенциала, муниципальное управление, управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом в Азовском немецком национальном муниципальном районе Омской области», утвержденной постановлением Администрации Азовского немецкого национального муниципального района Омской области от 13.11.2019 № 701, на 2024 – 2026 годы необходимо скорректировать напряженность целевых индикаторов и пересмотреть ожидаемые результаты по годам. По результатам оценки эффективности необходимо внести изменения в плановое значение целевого индикатора мероприятия «Оформление кадастровой документации на объекты недвижимого имущества Азовского немецкого национального муниципального района Омской области», уменьшив до 10 изготовленных межевых планов, кадастровых выписок (паспортов) или планов территорий на объекты недвижимости.

1. **Выводы об эффективности реализации муниципальной программы и принятое ответственным исполнителем муниципальной программы управленческое решение, сформированное по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа Азовского немецкого национального муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала, муниципальное управление, управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом в Азовском немецком национальном муниципальном районе Омской области», утвержденная постановлением Администрации Азовского немецкого национального муниципального района Омской области от 13.11.2019 № 701, по итогам оценки 2023 года эффективна. Эффективность программы составляет 98,5% и признается высокой. Следовательно, реализация программы на очередной период 2024 года будет продолжена.